|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Иконников  от 30 апреля 2019 года |  | УТВЕРЖДЕН  решением проектного комитета  Архангельской области  от 13 декабря 2018 года № 9  (с изменениями от 30 апреля 2019 г. №\_\_) |
|  |  |  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Наименование проекта: «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации**

**в Архангельской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проекта  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Б. Бажанова  30 апреля 2019 года |

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | |
| Наименование федерального проекта | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» | | |
| Наименование регионального проекта | «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Архангельской области | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | *Иконников Виктор Михайлович, заместитель председателя Правительства Архангельской области* | | |
| Руководитель регионального проекта | *Бажанова Ирина Борисовна, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области* | | |
| Администратор регионального проекта | *Перевертайло Денис Владимирович, заместитель начальника управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области* | | |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Реализация в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

*(цель регионального проекта с указанием даты достижения основных и дополнительных показателей на конец его реализации)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| Цель проекта – создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств  государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» |  | человек |  |  | 17 | 16 | 3 | 16 | 31 | 23 |
| 2. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» |  | человек |  |  | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 3. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных  подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки |  | единиц |  |  | 11 | 10 | 0 | 10 | 25 | 14 |
| 4. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  и сельскохозяйственные потребительские кооперативы |  | единиц |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 01.01.2019 – 31.12.2024 | количество вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве, в том числе за счет государственной поддержки не менее 18 человек |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве, в том числе за счет государственной поддержки не менее 18 человек | | | | | | | | |
|  | федеральный бюджет | 8,633 | 9,456 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 48,173 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет региона | 0,176 | 0,193 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,981 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 8,809 | 9,649 | 7,674 | 7,674 | 7,674 | 7,674 | 49,154 |
| федеральный бюджет | | 8,633 | 9,456 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 7,521 | 48,173 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,176 | 0,193 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,981 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость  в проекте (процентов) |
| 1. | *Руководитель регионального проекта* | Бажанова И.Б. | министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Иконников В.М., заместитель председателя Правительства Архангельской области | 20 |
| 2. | *Администратор регионального проекта* | Перевертайло Д.В. | заместитель начальника управления сельского хозяйства и социального развития села министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | Бажанова И.Б., министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 80 |

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек – 24 |  |
| 2. | Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в годы предоставления государственной поддержки, единиц – 70 |  |
| 3. | Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 01.01.2019 | 31.12.2024 |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц – 12 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_