Отчет

о реализации муниципальной программы «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель программы – Управление строительства, архитектуры и ЖКХ администрации МО «Няндомский муниципальный район».

***Подпрограмма №2 «Обеспечения населения Няндомского района питьевой водой на 2014-2020 годы».***

Выполнены следующие мероприятия:

Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в деревне Логиновская, МО «Мошинское» стоимость работ по договору от 12.10.2016 г б/н с ИП Тюльпин И.В. составила 350,0 тыс. руб.

В рамках исполнения мероприятия подпрограммы «Ремонт системы водоснабжения в г. Няндома»:

- заключен договор №39 от 06.09.2016 года с ООО «Центр комплектации строительства и ЖКХ» для приобретения насоса на артезианскую скважину №5 стоимость насоса составляет 99,8 тыс. руб. Оборудование приобретено и установлено.;

- выполнены ремонтные работы по устранению аварии на теплосети у дома №10 по ул. Ф. Платтена, стоимость 40,0 тыс. руб.;

- проведены работы по ремонту бесхозного участка сети горячего водоснабжения к дому №45 по улице Леваневского , стоимость составляет 95,4 тыс.руб.

- произведена оплата кредиторской задолженности сумма- 88,1 тыс.руб.

Для разработки схемы водоснабжения и водоотведения МО «Няндомское» заключен договор на разработку схемы водоснабжения и водоотведения. Работы по договору выполнены в полном объеме стоимость выполнения работ составила 99,0 тыс. руб.

Для исполнения мероприятия «Строительство электролинии в п. Лещево»:

- проведены работы по получению технических условий для осуществления технологического присоединения потребителям п. Лещево к электрическим сетям РЖД.

- разработана проектно - сметная документация на строительство ВЛ-04 и КТП.

- в Правительство Архангельской области были направлены обращения о получении финансовой поддержки из областного бюджета на выполнение данных мероприятий при условии софинансирования из местного бюджета.

Ввиду не получения областной поддержки, реализация мероприятия перенесена на 2017 год.

Общая оценка эффективности программы за 2016 год:

3

Э = ----------------------- х 100% = 60%

5

О Т Ч Е Т

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед. изм. | Факт значения цел. пока-зателя за предшеству-ющий период | Значение целевого  показателя за отчетный год | | | Отклонение за отчетный период факта от плана | | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| Абсолютное | Относительное,  в % |
| план на год | отчет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| Степень готовности объектов, которая подтверждается соответствием фактически предъявленных актов выполненных работ календарным графикам производства работ | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Степень соблюдения календарных сроков исполнения мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Освоение финансовых ресурсов: фактические расходы, тыс.руб.,/ плановые расходы, тыс.руб. \* 100% | % | 80 | 100 | | 59,3 | 40,7 | 0 | - не получение областной поддержки;  - недостаточно лимитов для заключения договора |
| 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение населения Няндомского района питьевой водой на 2014-2020 годы» | | | | | | | | |
| Степень готовности объектов, которая подтверждается соответствием фактически предъявленных актов выполненных работ календарным графикам производства работ | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Степень соблюдения календарных сроков исполнения мероприятий | % | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Освоение финансовых ресурсов: фактические расходы, тыс.руб.,/ плановые расходы, тыс.руб. \* 100% | % | 80 | 100 | | 59,3 | 40,7 | 0 | - не получение областной поддержки;  - недостаточно лимитов для заключения договора |

ОТЧЕТ

об объемах финансирования муниципальной программы

«Модернизация и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства в Няндомском районе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | бюджет  района/ бюджет поселений | | внебюджетные источники | |
| план | факт | % | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Подпрограмма 2 «Обеспечения населения Няндомского района питьевой водой на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | |
| Разработка зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения МО «Мошинское» и МО «Няндомское» | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/ 75 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения в г. Няндома  в т.ч. кредиторская задолженость | 445,4 | 95,4/  139,8  88.1 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,4  /353,1  88.1 | 95,4/  139,8  88.1 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в деревне Логиновская | 350,0 | 350,0 | 100 |  |  |  |  | 350,0/0 | 350,0/0 |  |  |
| Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Няндомское» | 100 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 /  100,0 | 0/  99,0 | 0 | 0 |
| Строительство электролинии в п. Лещево | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 /  330 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1303,5 | 683,2 | 52,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,4 /  858,1 | 445,4/  237,8 | 0 | 0 |

Главный специалист отдела строительства,

архитектуры, благоустройства и экологии А.А. Самцова